Termo de Abertura de Projeto

| 1 – Nome do Projeto* | 1.1 – Área do projeto (PE, PU, CE) * | 1.2 – Número do projeto* |
| --- | --- | --- |
| Curso Básico de Programação em C++ - Turma 2 | PU | 002 |

| 2 – Histórico de Mudança* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Descrição | Autor |
| 0.1 | 01/02/2018 | Criação do Documento | Calil Queiroz |

| 3 – Proponente* | 3.1 – Cargos acumulados* |
| --- | --- |
| Calil Bento Queiroz | GPE, GPU, Chair |
| 3.2 – E-mail* | 3.3 – Telefone* |
| calil.queiroz@ieee.org/calil.queiroz@gmail.com | (61)99992-6920/(61)3548-5340 |

| 4 – Líder do Projeto* | 4.1 – Cargos acumulados* |
| --- | --- |
| Calil Bento Queiroz | GPE, GPU, Chair |
| 4.2 – E-mail* | 4.3 - Telefone* |
| calil.queiroz@ieee.org/calil.queiroz@gmail.com | (61)99992-6920/(61)3548-5340 |

5 – Objetivo do documento*

Descrever, de um ponto de vista macro, a abertura da segunda turma do projeto “Curso Básico de Programação em C++”, dando base para a formalização do início do projeto.

6 – Objetivo do projeto*

Ministrar um curso básico da linguagem de programação C++ no XXXXX, tendo como público alvo os estudantes da disciplina de “Computação para Engenharia” e outras disciplinas de programação do curso de Engenharia de Redes.

7 – Justificativa*

A disciplina de “Computação para Engenharia”, obrigatória do primeiro semestre do curso de Engenharia de Redes de Comunicação, apresenta aos estudantes recém ingressados à UnB a programação em C++. Muitos desses estudantes nunca tiveram contato com programação, e têm que aprender orientação a objetos (OO) ao mesmo tempo em que estão tentando compreender conceitos de programação básica (como variáveis, estruturas de seleção e repetição, etc.). Além disso, muitos alunos de outros cursos, como Engenharia Elétrica, não têm disciplinas que abordam OO em seus currículos. Dessa forma, o “Curso Básico de Programação em C++” serve tanto como reforço para aqueles que cursam disciplinas sobre OO, como complemento para os demais. Além disso, outras disciplinas do curo de Engenharia de Redes, como Algoritmos e Estrutura de Dados, Projeto Transversal em Redes de Comunicação, etc. podem precisar do uso de Programação Orientada a Objetos utilizando C++. Aumentando assim o alcance do curso em relação ao público alvo.

7.1 – Alinhamento estratégico*

Por ter como consequência o engajamento de estudantes em programação (em C++), assunto relacionado ao ensino de Telecomunicações na UnB, o projeto está de acordo ao objetivo da ComSoc.

7.2 – Impactos do projeto*

Profissionalização dos alunos da UnB, melhoria do ensino de Comunicações na UnB, divulgação da IEEE ComSoc.

8 – Escopo*

Campanha de divulgação presencial em salas de aula, via banners, redes sociais e comunicadores (WhatsApp e Telegram); preparação do material didático utilizado nas aulas (slides), e uma lista de exercícios; negociação do espaço dedicado, cedido pela UnB; desconto para membros ComSoc; aulas presenciais, atividades de programação nas aulas, certificado de participação; disponibilidade dos instrutores para tirar dúvidas remotamente.

8.1 – Não-Escopo*

Certificado de atestado de saber, uma vez que o certificado é de participação somente.

9 – Cronograma base*

| 10 – Parte interessada | 10.1 – Representante | 10.2 – Relacionamento com o projeto |
| --- | --- | --- |
| Designer | _ | Elaboração da divulgação |

| 11 – Equipe básica* (Formada apenas por membros IEEE ComSoc UnB) |  |
| --- | --- |
| Número de pessoas por papel | Papel a ser desempenhado |
| 1 | Líder do projeto |
| 2 | Elaborar do material didático. |
| 1 | Realizar demandas logísticas (locação, certificados, etc.). |
| 2 | Ministrar aulas. |

12 – Orçamento previsto*

O orçamento está detalhado no documento em anexo.

| 13 – Métricas para acompanhamento* |  |
| --- | --- |
| 1. | Resultado do relatório de feedback |
| 2. | Número de alunos impactados |
| 3. | Interesse dos alunos durante as aulas |
| 4. | Número de aulas realizadas |
| 5. | Valor de financiamento arrecadado |

| 14 – Riscos* |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risco |  | Gerenciamento |
| Não absorção por parte dos alunos do que será ensinado. |  | Realizar auxílio remoto, para sanar dúvidas do estudante. |
| Baixa procura pelo curso. |  | Adiar o curso para uma data mais acessível/ cancelamento caso ocorra o adiamento devido a este risco mais de uma vez. |
| Indisponibilidade de locação. |  | Busca por outras possibilidades e, em último caso, adiar o curso. |
| 14.1 - Restrições |  |  |
| 1. | Atividade não pode gerar lucro, e sim valores para financiamento do próprio curso e IEEE ComSoc. |  |
| 2. | O dinheiro arrecadado não deverá passar por uma conta de pessoa física, indo diretamente para a Seção Centro-Norte. |  |
| 3. | Limitação de espaço físico dado pelo número de computadores disponíveis no laboratório a ser utilizado. |  |

| 15 – Premissas |  |
| --- | --- |
| 1. | Demanda suficiente para abertura do curso. |
| 2. | Disponibilidade dos instrutores para ministrar o curso. |

16 – Considerações

- Para definição da data de início do curso, será considerada a data mais comum de início das primeiras provas. A ideia é evitar que o curso ocorra em semana de provas; - Incluir documento de fechamento com métricas, indicadores, gastos e levantamento de pontos de sucesso e fracasso; - A divulgação se apoiará no procedimento de marketing e apresentação presencial não prevista no procedimento;

17 – Estratégia de Execução*

O início da execução depende da aprovação do presente TAP e da rigidez de seguir-se dentro dos prazos previstos. A partir da aprovação, a primeira medida será uma reunião com os membros do projeto. Bem como uma reorganização do quadro no Trello referente ao curso de C++ para melhor gerenciamento das atividades.

| 18 – Aprovação* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Membro da mesa diretora | Aprovado |  | Data | Assinatura |
|  | Sim | Não |  |  |
| 18.1 – Observações |  |  |  |  |